## 项目进度计划
项目阶段 | 工作量 | 计划开始日期 | 计划结束日期
需求分析 | 50 | 2013-11-01 | 2013-12-14
概要设计 | 25 | 2013-12-14 | 2014-01-15
详细设计 | 35 | 2014-01-15 | 2014-02-20
编码(单元测试) | 25 | 2014-02-20 | 2014-04-30
内部集成测试 | 25 | 2014-04-30 | 2014-05-14
现场测试 | 25 | 2014-05-14 | 2014-05-29
上线加载 | 25 | 2014-05-29 | 2014-06-25

## dev-schedule
name | workload | begin_time | end_time
lijha | 30 | 2016-05-01 | 2016-06-03
wuran | 25 | 2016-05-02 | 2016-06-04
wangjing | 35 | 2016-05-03 | 2016-06-05
wangweig | 25 | 2016-05-04 | 2016-06-06
gujian | 25 | 2016-05-05 | 2016-06-07
yinzxa | 25 | 2016-05-06 | 2016-06-08
wangan | 25 | 2016-05-07 | 2016-06-09